|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primera iteración |  |  |  |  |
| Módulo | Documentación y Gestión de Riesgos | Análisis | Diseño | Evaluación |
| Usuarios |  |  | Diseño de la interfaz de usuario  (15/ 10/ 2019 - 30/ 11/ 2019) | Evaluación del proyecto con el cliente  (01/ 12/ 2019 - 05/ 12/ 2019) |
| Favores | Documentación de bases de datos  (11/ 09/ 2019 - 03/ 10/ 2019) |  | Diseño de gestión de favores  (15/ 10/ 2019 - 30/ 11/ 2019) |
| Premios | Documentación premios  (11/ 09/ 2019 - 03/ 10/ 2019) |  | Diseño premios  (15/ 10/ 2019 - 30/ 11/ 2019) |
| Empresas | Documentación empresas  (11/ 09/ 2019 - 03/ 10/ 2019) |  | Diseño empresas  (15/ 10/ 2019 - 30/ 11/ 2019) |
| Compras |  |  | Diseño compras  (15/ 10/ 2019 - 30/ 11/ 2019) |
| Buscador y geolocalizador | Documentación B y G  (11/ 09/ 2019 - 03/ 10/ 2019) |  | Diseño B y G  (15/ 10/ 2019 - 30/ 11/ 2019) |
| Proyecto |  | Análisis del Proyecto  (04/ 10/ 2019 - 14/ 10/ 2019) | Diseño general del proyecto (PdP y SRS)  (15/ 10/ 2019 - 30/ 11/ 2019) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Segunda iteración |  |  |  |
| Módulo | Análisis | Diseño | Evaluación |
| Usuarios | Análisis del feedback del cliente  (06/ 12/ 2019 - 08/ 12/ 2019) | Revisión de los diseños, el PdP y el SRS según el feedback del cliente  (09/ 12/ 2019 - 15/ 12/ 2019)  Cierre de los diseños, del SRS y del PdP  (15/ 12/ 2019 - 16/ 12/ 2019) | Evaluación del proyecto con el cliente  (17/ 12/ 2019 - 17/ 12/ 2019) |
| Favores |
| Premios |
| Empresas |
| Compras |
| Buscador y geolocalizador |
| Proyecto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tercera iteración |  |  |  |  |  |
| Módulo | Análisis | Diseño | Codificación | Prueba | Evaluación |
| Usuarios | Análisis del feedback del cliente  (18/ 12/ 2019 - 21/ 12/ 2019) | Revisión de los diseños según el feedback del cliente  (28/ 01/ 2020 - 31/ 01/ 2020) | Codificación de usuarios  (01/ 02/ 2020 - 15/ 03/ 2020) | Pruebas de usuarios  (16/ 03/ 2020 - 04/ 04/ 2020) | Evaluación del producto completamente funcional con el cliente  (05/ 04/ 2020 - 20/ 04/ 2020) |
| Favores | Codificación de favores  (01/ 02/ 2020 - 15/ 03/ 2020) | Prueba de favores  (16/ 03/ 2020 - 04/ 04/ 2020) |
| Premios | Codificación de premios  (01/ 02/ 2020 - 15/ 03/ 2020) | Prueba de premios  (16/ 03/ 2020 - 04/ 04/ 2020) |
| Empresas | Codificación de empresas  (01/ 02/ 2020 - 15/ 03/ 2020) | Prueba de empresas  (16/ 03/ 2020 - 04/ 04/ 2020) |
| Compras | Codificación de compras  (01/ 02/ 2020 - 15/ 03/ 2020) | Prueba de compras  (16/ 03/ 2020 - 04/ 04/ 2020) |
| Buscador y geolocalizador | Codificación de B y G  (01/ 02/ 2020 - 15/ 03/ 2020) | Prueba de B y G  (16/ 03/ 2020 - 04/ 04/ 2020) |
| Proyecto |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuarta iteración |  |  |  |  |
| Módulo | Análisis | Codificación | Prueba | Evaluación |
| Usuarios | Análisis del feedback del cliente  (20/ 04/ 2020 - 25/ 04/ 2020) | Revisión de la codificación según el feedback del cliente  (26/ 04/ 2020 - 10/ 05/ 2020) | Pruebas tras las modificaciones  (11/ 04/ 2020 - 13/ 05/ 2020) | Evaluación del producto final con el cliente  (14/ 05/ 2020 - 15/ 05/ 2020) |
| Favores |
| Premios |
| Empresas |
| Compras |
| Buscador y geolocalizador |
| Proyecto |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quinta iteración |  |  |  |  |
| Módulo | Análisis | Codificación | Prueba | Evaluación |
| Usuarios | Análisis del feedback del cliente  (16/ 05/ 2020 - 17/ 05/ 2020) | Revisión final de la codificación según el feedback del cliente  (18/ 05/ 2020 - 19/ 05/ 2020)  Cierre del código  (19/ 05/ 2020 - 20/ 05/ 2020) | Pruebas finales  (21/ 05/ 2020 - 25/ 05/ 2020) | Entrega del proyecto  (26/ 05/ 2020 - 30/ 05/ 2020) |
| Favores |
| Premios |
| Empresas |
| Compras |
| Buscador y geolocalizador |
| Proyecto |  |  |  |